| Was | Wer | Bis wann | **✓** |
| --- | --- | --- | --- |
| Vorüberlegungen:   * Wer ist an der Umsetzung beteiligt? (KL, Berufsberatung, Fachkräfte soziale Arbeit, StuBos, SL…) * Wer koordiniert und verantwortet den Prozess? * Wer hat zu welchem Zeitpunkt welche Aufgaben? |  | Ende 2022 |  |
| Information des Kollegiums (z. B. in einer Lehrerkonferenz) über die Verantwortungskette |  | Ende Januar 2023 |  |
| Termine zu Verantwortungsketten-sprechstunden (VK-Sprechstunden) mit Berufsberatung absprechen |  | Ende 2022 |  |
| Überblick über Anschlüsse der Jugendlichen:   * Tabelle Übergangsstatistik mit SchiLD vorausfüllen. Oder Excel-Liste zur Erfassung der Schülernamen vorbereiten. * An Verantwortliche übergeben |  | 27.01.2023 |  |
| 1. Identifizierung von SuS ohne Anschluss:  Aus Schüler Online SuS ohne Anschluss identifizieren und in Formular übertragen |  | **20.03.2023** |  |
| Organisation der VK-Sprechstunden: Sprechstundentermine auf SuS verteilen und kommunizieren |  | 20.03.2023 |  |
| SuS ohne Anschluss über den weiteren Prozess informieren und Ziel der Beratung bei der BA erklären. |  | 20.03.2023 |  |
| Durchführung der Verantwortungskettensprechstunden |  | laufend |  |
| 2. Identifizierung von SuS ohne Anschluss:  Aus Schüler Online SuS ohne Anschluss und durch Schülerabfrage Jugendliche identifizieren und an BA übergeben |  | **24.05.2022** |  |
| Organisation der VK-Sprechstunden: Sprechstundentermine auf SuS verteilen und kommunizieren |  | vor Entlass-Zeugnis-konferenzen |  |
| Weiterhin Durchführung der Verantwortungskettensprechstunden in der Schule und im BIZ |  | Bis zur Entlassfeier |  |
| StuBos informieren KoKo über Anzahl der SuS ohne Anschluss und deren Berufswünsche (anonym) |  | vor Entlass-Zeugnis-konferenz |  |
| KoKo stellt Infos über Termine von Formaten zusammen – Austeilen der Infos in Schule zusammen mit dem Zeugnis |  | Entlassfeier |  |
| StuBos geben regionale Termine weiter (z. B. Speeddating, Sprechstunden der Kammern,….) |  | laufend |  |
| **Zusatz nach den Sommerferien:** | | |  |
| Berufskollegs, Oberstufen der Gesamtschulen und Gymnasien: Durchführung von KARL zur Identifizierung von Schüler\*innen, die zeitnah eine Ausbildung beginnen möchten |  | Frist wird bekannt gegeben |  |
| Kontrolle der Eingabe von Schüler Online. |  |  |  |
| Schulpflichtüberwachung |  | Nach den Sommer-ferien |  |
| StuBos vervollständigen Tabellen Übergangsstatistik nach erfolgter Schulpflichtüberwachung.  Gesammelte Tabellen an Schulamtskoordination senden |  | 30.09.2023 |  |

Auf [www.koko-dus.de/vk](http://www.koko-dus.de/vk) demnächst alle Informationen über

* Umsetzung der Verantwortungskette
* Übergänge nach der Sek I
* Rechtliche Grundlagen
* Schüler Online
* Regionale Termine