| Was  | Wer \* | Bis wann | **✓** |
| --- | --- | --- | --- |
| Vorüberlegungen:* Wer ist an der Umsetzung beteiligt? (KL, Berufsberatung, Fachkräfte soziale Arbeit, StuBos, SL…)
* Wer koordiniert und verantwortet den Prozess?
* Wer hat zu welchem Zeitpunkt welche Aufgaben?
 |  | Ende 2023 |  |
| Information des Kollegiums (z. B. in einer Lehrerkonferenz) über die Verantwortungskette  |  | Ende Januar 2024 |  |
| Termine zu Verantwortungsketten-sprechstunden (VK-Sprechstunden) mit Berufsberatung absprechen |  | Ende März |  |
| Überblick über Anschlüsse der Jugendlichen:* Tabelle Übergangsstatistik mit SchiLD vorausfüllen. Oder Excel-Liste zur Erfassung der Schülernamen vorbereiten.
* An Verantwortliche übergeben
 |  | April 2024 |  |
| 1. Identifizierung von SuS ohne Anschluss |  | **22.03.2023** |  |
| Organisation der VK-Sprechstunden: Sprechstundentermine auf SuS verteilen und kommunizieren  |  | April 2024 |  |
| SuS ohne Anschluss über den weiteren Prozess informieren und Ziel der Beratung bei der BA erklären |  | April 2024 |  |
| Durchführung der Verantwortungskettensprechstunden |  | laufend |  |
| 2. Identifizierung von SuS ohne Anschluss:Eintragung der SuS mit Adressdaten im BAN-Portal,Übergabe der Schülernamen an die Berufsberatung |  | **31.05.2024** |  |
| Organisation der VK-Sprechstunden: Sprechstundentermine auf SuS verteilen und kommunizieren |  | Juni |  |
| Für SuS ohne Anschluss: Übergabe eines Flyers der KoKo bei der Entlassfeier |  |  |  |
| StuBos geben regionale Termine weiter (z. B. Speeddating, Sprechstunden der Kammern,….) |  | laufend |  |
| **Zusatz nach den Sommerferien:** |  |
| Berufskollegs, Oberstufen der Gesamtschulen und Gymnasien: Durchführung von KARL zur Identifizierung von Schüler\*innen, die zeitnah eine Ausbildung beginnen möchten |  | Frist wird bekannt gegeben |  |
| Kontrolle der Eingabe von Schüler Online.  |  |  |  |
| Schulpflichtüberwachung  |  | Nach den Sommer-ferien  |  |
| StuBos vervollständigen Tabellen Übergangsstatistik nach erfolgter Schulpflichtüberwachung. Gesammelte Tabellen an Schulamtskoordination senden |  | 30.09.2023 |  |

\* Bitte tragen Sie ein, wer in Ihrer Schule zuständig ist.

* Auf [www.koko-dus.de/vk](http://www.koko-dus.de/vk) finden Sie alle Informationen über
* Umsetzung der Verantwortungskette
* Übergänge nach der Sek I
* Rechtliche Grundlagen
* Schüler Online
* Regionale Termine